1. Product Requirement Document (PRD)

Nama Proyek (Tentatif): BuildTracker / KonstruksiPro

Tujuan Produk:

Menyediakan sistem manajemen proyek konstruksi modular yang menghubungkan perencanaan biaya (RAB), pencatatan transaksi operasional harian, dan monitoring kemajuan (S-Curve) secara real-time.

Fitur Utama & Modul (Core Features):

- Modul Manajemen Proyek & RAB (Bill of Quantities):

  - RAB Induk (Master RAB): Poin pekerjaan utama, estimasi volume, satuan, dan harga satuan.

  - Sub-RAB / RAB Paket: Kemampuan memecah RAB menjadi babak/zona (contoh: Pekerjaan Persiapan, Pondasi, Lantai 1, Lantai 2, MEP).

  - Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP): Rincian komponen material, tenaga kerja, dan alat per unit pekerjaan.

- Modul Pengeluaran & Operasional (Expense Tracking):

  - Pembelian Material: Pencatatan PO/Nota, nama material, supplier, volume, dan nominal.

  - Penggajian / Upah Tukang: Pencatatan harian/mingguan (borongan vs harian), presensi, dan pembayaran.

  - Biaya Operasional & Overhead: Sewa alat, konsumsi, listrik/air, perizinan, dll.

- Modul Progress & Kurva-S (S-Curve & Monitoring):

  - Jadwal & Bobot Pekerjaan: Perhitungan otomatis bobot persentase ($Bobot = \frac{\text{Nilai Pekerjaan}}{\text{Total RAB}} \times 100\%$).

  - Input Realisasi Mingguan: Persentase progres lapangan (physical progress).

  - Kurva-S Otomatis: Grafik perbandingan Planned Progress (Rencana) vs Actual Progress (Realisasi) vs Cost Realization (Pengeluaran).

- Modul Laporan & Analytics:

  - Laporan Varian Biaya (Variance Analysis): Selisih antara Anggaran (RAB) vs Realisasi Pengeluaran.

  - Laporan Cash Flow Proyek: Arus kas masuk (pembayaran dari klien/termin) vs arus kas keluar.

2. Spesifikasi Teknis (Tech Spec)

Stack Teknologi Rekomendasi:

- Frontend: Next.js / React (React 19/18) + Tailwind CSS + Shadcn UI (untuk komponen UI yang modern dan cepat).

- State Management & Data Fetching: TanStack Query (React Query) + Zustand.

- Backend / Database Option:

  - Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage untuk foto nota/bukti transaksi).

- Visualisasi Grafik (Kurva-S): Recharts atau Chart.js.

- Exporting: jspdf / pdfmake (Ekspor Laporan PDF) & xlsx (Ekspor Excel).

3. Skema Basis Data (Database Schema)

Berikut adalah struktur entitas utama menggunakan PostgreSQL / Relational DB:

[Projects] 1---* [RAB_Headers] 1---* [RAB_Items]

|                                    |

|---* [Transactions] <---------------|

|        |

|        |---* [Transaction_Items]

|

|---* [Progress_Logs]

Tabel Utama:

- projects

  - id (UUID, Primary Key)

  - name (String)

  - client_name (String)

  - start_date (Date), end_date (Date)

  - total_budget (Decimal)

- rab_items (Mendukung Struktur Hierarki / Sub-RAB)

  - id (UUID)

  - project_id (FK to projects)

  - parent_id (FK to rab_items, Nullable — untuk struktur Sub-RAB/Kategori)

  - item_code (String, e.g., "1.1", "1.2.1")

  - description (Text)

  - unit (String — m², m³, bh, kg)

  - volume (Decimal)

  - unit_price (Decimal)

  - total_price (Decimal) -> volume * unit_price

  - weight_percentage (Decimal) -> Calculated weight

- expenses / transactions

  - id (UUID)

  - project_id (FK to projects)

  - rab_item_id (FK to rab_items, Optional - melacak pengeluaran ke poin RAB mana)

  - category (Enum: 'MATERIAL', 'LABOR', 'EQUIPMENT', 'OVERHEAD')

  - vendor_name (String)

  - amount (Decimal)

  - transaction_date (Date)

  - proof_image_url (String)

  - notes (Text)

- progress_logs

  - id (UUID)

  - rab_item_id (FK to rab_items)

  - week_number (Integer)

  - log_date (Date)

  - progress_percentage (Decimal, 0 - 100%)

4. UI/UX & Information Architecture

Peta Halaman / Navigation Tree:

Plaintext

Dashboard Utama Proyek

├── 📊 Ringkasan (Budget vs Realisasi, Progres Fisik, Kurva-S Ringkas)

├── 📋 Master RAB & Sub-RAB

│     ├── Tree View Pekerjaan (Lantai 1, Lantai 2, MEP)

│     ├── Form Input / Import Excel RAB

│     └── Rincian AHSP (Optional)

├── 💸 Transaksi & Pengeluaran

│     ├── Catatan Pembelian Material

│     ├── Pembayaran Upah / Tukang

│     └── Upload Struk / Bukti Transaksi

├── 📈 Monitoring Kurva-S

│     ├── Input Progres Mingguan

│     └── Visualisasi Grafik Kurva-S Rencana vs Realisasi

└── 📄 Laporan & Ekspor (PDF/Excel)

5. Algoritma Dasar Kurva-S

Untuk menghasilkan Kurva-S yang akurat di aplikasi:

- Perhitungan Bobot Pekerjaan ($W_i$):

$$W_i = \left( \frac{\text{Harga Total Item Pekerjaan } i}{\text{Total RAB Proyek}} \right) \times 100$$

- Kumulatif Rencana ($S_{\text{planned}}(t)$):

Jumlah kumulatif bobot target pekerjaan dari minggu ke-1 hingga minggu ke-$t$.

- Kumulatif Realisasi ($S_{\text{actual}}(t)$):

$$\sum_{i=1}^{N} \left( W_i \times \frac{\text{Progres Fisik } i \text{ minggu ke-}t}{100} \right)$$

- Kumulatif Pengeluaran Biaya ($S_{\text{cost}}(t)$):

$$\left( \frac{\text{Total Pengeluaran Sampai Minggu ke-}t}{\text{Total RAB}} \right) \times 100$$

6. Langkah Awal Memulai di Antigravity

Berikut urutan pengerjaan yang bisa langsung Anda berikan secara bertahap kepada Antigravity:

- Tahap 1: Setup Workspace & Database Schema

  - Minta Antigravity menyiapkan struktur proyek Next.js/React dengan Tailwind CSS.

  - Buat skema basis data PostgreSQL/Supabase berdasarkan tabel di atas (projects, rab_items, expenses, progress_logs).

- Tahap 2: Modul RAB & Sub-RAB

  - Buat antarmuka tabel bertingkat (tree-grid) untuk menampilkan RAB utama beserta Sub-RAB (contoh: Lantai 1, Pekerjaan Dinding, dll).

  - Tambahkan fitur hitung otomatis total harga dan bobot persentase.

- Tahap 3: Modul Pengeluaran (Catatan Biaya)

  - Buat form transaksi untuk pencatatan nota material, upah tukang, dan operasional.

  - Hubungkan transaksi ke item RAB terkait untuk memantau cost overrun.

- Tahap 4: Modul Progress & Kurva-S

  - Buat halaman input persentase progres mingguan per item pekerjaan.

  - Gunakan Chart library untuk menampilkan Kurva-S (Planned vs Actual vs Cost).

- Tahap 5: Laporan & Polish UI

  - Integrasikan halaman dashboard utama dengan ringkasan keuangan dan progres.

  - Tambahkan fitur ekspor laporan ke PDF atau Excel.